## sprint_backlog
Sprint Backlog
Sprint No. | Production Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… |  |  |  |  | Actual Effort | Volunteer List
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | No. | Name |  |  |  | Student No.
1 |  | Enviroment Setup | ปวริศ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | นายนราธิป พรหมประกาย |  |  |  | 663380016-8
|  | Jenkins (Basic CI) | ยสินทร | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | นายปวริศ กุลแก้ว |  |  |  | 663380019-2
| As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | Requirement clarification | ทุกคน | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | นายกุญณัฐ นาลาดทา |  |  |  | 663380202-1
|  | Database design (Report Incident & Status History Schema) | อริย์เมตา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | นายปัญญา สุริวรรณ |  |  |  | 663380217-8
|  | API Design | ปวริศ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | นางสาวอริย์เมตา ฤทธิเดช |  |  |  | 663380246-1
|  | Backend API: GET reported incidents | ปวริศ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | นายยสินทร จงกลาง |  |  |  | 663380511-8
|  | Backend API: UPDATE incident status | ปวริศ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Frontend: Admin dashboard for incident managment | นราธิป | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Frontend: User reported incident status view | นราธิป | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | API integration | ปวริศ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | Sprint 1
|  | Unit test | ปัญญา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Intial Estimate of Effort
|  | API test | ปัญญา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Remain effort | 80 | 56 | 41 | 33 | 0 | 210
|  | Functional test | ปัญญา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ideal effort | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 200
|  | A-DAPT blueprint | อริย์เมตา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Test report | ปัญญา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2
|  | User manual | กุญณัฐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | Backend API: POST submit report | ปวริศ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Frontend: Passenger report from | นราธิป | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | API integration | ปวริศ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Unit tests | ปัญญา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | API test | ปัญญา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | Functional test | ปัญญา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3
|  | A-DAPT blueprint | อริย์เมตา | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Test report | ปัญญา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | User manual | กุญณัฐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
| As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | Database design (Review Schema) | ทุกคน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Backend API: POST review | ปวริศ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Backend API: GET review | ปวริศ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Frontend: Review submission form | นราธิป | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Frontend: Display review | นราธิป | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | Unit test | ยสินทร | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3
|  | API test | ยสินทร | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3
|  | Functional test | ยสินทร | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2
|  | A-DAPT blueprint | อริย์เมตา | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | User manual | กุญณัฐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | Test report | ยสินทร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
|  | Bug fixing & refactoring | ทุกคน | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 | 6
|  | API Docs | ทุกคน | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4
|  | Test deploy | ปวริศ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8
รวม |  |  |  | 101 | [5 empty] | 81