## sprint_backlog
Sprint Backlog
Sprint No. | Production Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… |  |  |  |  | Actual Effort | Volunteer List
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | No. | Name |  |  |  | Student No.
2 |  | Requirement clarification | ทุกคน | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | นายนราธิป พรหมประกาย |  |  |  | 663380016-8
| As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | A-DAPT blueprint | นราธิป | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | นายปวริศ กุลแก้ว |  |  |  | 663380019-2
|  | Database design | ปวริศ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | นายกุญณัฐ นาลาดทา |  |  |  | 663380202-1
|  | API design | ปวริศ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | นายปัญญา สุริวรรณ |  |  |  | 663380217-8
|  | Backend API | ปวริศ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | นางสาวอริย์เมตา ฤทธิเดช |  |  |  | 663380246-1
|  | Frontend | นราธิป | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | นายยสินทร จงกลาง |  |  |  | 663380511-8
|  | API integration | ยสินทร | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | UAT | ยสินทร | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | Sprint 1
|  | User manual | อริย์เมตา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Intial Estimate of Effort
|  | Test report | ยสินทร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Remain effort | 93 | 93 | 51 | 39 | 0 | 276
| As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | A-dapt blueprint | อริย์เมตา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ideal effort | 93 | 69.75 | 46.5 | 23.25 | 0 | 232.5
|  | Database design | ปวริศ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | API design | ปวริศ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Backend API | ปวริศ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6
|  | Frontend | นราธิป | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
|  | API integration | ปัญญา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  | UAT | ปัญญา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  | Test report | ปัญญา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | User manual | อริย์เมตา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | Bug fixing & refactoring | ปวริศ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11
|  | API Docs | กุญณัฐ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Test deploy | ปวริศ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6
รวม |  |  |  | 93 | [5 empty] | 91