## sprint_backlog
Sprint Backlog
Sprint No. | Production Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… |  |  |  |  | Actual Effort | Volunteer List
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | No. | Name |  |  |  | Student No.
3 |  | Requirement clarification | ทุกคน | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | นายนราธิป พรหมประกาย |  |  |  | 663380016-8
| As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | Adapt blueprint revision | นราธิป | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | นายปวริศ กุลแก้ว |  |  |  | 663380019-2
|  | Database Design Improvement | ปวริศ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | นายกุญณัฐ นาลาดทา |  |  |  | 663380202-1
|  | API Design Improvement | ปวริศ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | นายปัญญา สุริวรรณ |  |  |  | 663380217-8
|  | Backend API Modification | ปวริศ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | นางสาวอริย์เมตา ฤทธิเดช |  |  |  | 663380246-1
|  | Frontend Adjustment | นราธิป | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | นายยสินทร จงกลาง |  |  |  | 663380511-8
|  | API integration Update | ปัญญา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | UAT Re-testing | ปัญญา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Sprint 1
|  | Test Report Revision | ปัญญา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Intial Estimate of Effort
|  | User manual Update | อริย์เมตา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Remain effort | 95 | 85 | 72 | 68 | 0 | 320
| As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | Adapt blueprint revision | อริย์เมตา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ideal effort | 95 | 71.25 | 47.5 | 23.75 | 0 | 237.5
|  | Database Design Improvement | ปวริศ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | API Design Improvement | ปวริศ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Backend API Modification | ปวริศ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
|  | Frontend Adjustment | นราธิป | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  | API integration Update | ยสินทร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | UAT Re-testing | ยสินทร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | Test Report Revision | ยสินทร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | User manual Update | อริย์เมตา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | Adapt blueprint revision | อริย์เมตา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | API Design Improvement | ปวริศ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Backend API Modification | ปวริศ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
|  | Frontend Adjustment | นราธิป | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | API integration Update | ปัญญา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | UAT Re-testing | ปัญญา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4
|  | Test Report Revision | ปัญญา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | User manual Update | กุญณัฐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | Adapt blueprint revision | อริย์เมตา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | API Design Improvement | ปวริศ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Backend API Modification | ปวริศ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5
|  | Frontend Adjustment | นราธิป | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3
|  | API integration Update | ยสินทร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | UAT Re-testing | ยสินทร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | Test Report Revision | ยสินทร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | User manual Update | กุญณัฐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | Bug fixing & refactoring | ปวริศ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
|  | API Docs | กุญณัฐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | Test deploy | ปวริศ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
รวม |  |  |  | 95 | [5 empty] | 96